（様式１－５）

矢祭町　地域魅力向上・発信事業計画に基づく事業　個票

令和５年５月２日時点

※本様式は１－３,１－４に記載した事業ごとに記載してください。

| NO. | 2 | 事業名 | 矢祭ブランド会議による人財育成を通じた情報発信事業 |  | 事業番号 | A - 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業実施主体 |  |  | 矢祭町 | 総交付対象事業費 | 8,506千円 |  |
| 既配分額 |  |  | 0千円 | 当該年度交付対象事業費 | 8,506千円 |  |
| 経費区分ごとの費用 |  |  |  |  |  |  |
| 一 地域の魅力向上・発信事業①情報 |  |  |  |  |  |  |
| - 情報発信事業 |  |  |  |  | 小計 千円 |  |
| ⅰ）風評動向調査 |  |  |  |  | 千円 |  |
| ⅱ）体験等企画実施 |  |  |  |  | 千円 |  |
| ⅲ）情報発信コンテンツ作成 |  |  |  |  | 千円 |  |
| ⅳ）ポータルサイト構築 |  |  |  |  | 千円 |  |
| ②外部人材活用 |  |  |  |  | 小計 8,506千円 |  |
| ⅰ）企画立案のための外部人材の活用 |  |  |  |  | 8,506千円 |  |
| ⅱ）地域の語り部の育成 |  |  |  |  | 千円 |  |
| 二 関連施設の改修 |  |  |  |  |  |  |
| 地域の魅力発信事業と一体的に行うための関連施設の改修 |  |  |  |  | 千円 |  |
| 風評の払拭に関する目標 |  |  |  |  |  |  |
| 令和8年度観光客入込み数：112,050人（事業開始前（令和4年）107,050人から5,000人増） |  |  |  |  |  |  |
| 事業概要 |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施主体 |  |  | 矢祭町 |  |  |  |
| 主な企画内容 |  |  | 矢祭町長をトップとして、矢祭町、商工会議所、一般社団法人ＣＳＶ開発機構、Discover Japan誌などを中心とした「矢祭ブランド会議(仮称)」を立ち上げ、町民向けのワークショップなどの各種プロジェクトを実施することで、情報発信の担い手となる人財を育成し、計画的かつ効果的な情報発信を実施する。 事業の実施に当たっては、官民連携の事業実装事例を数多く生み出したＣＳＶ開発機構、日本の魅力再発見をコンセプトにするDiscover Japan誌をメンターとして招集して、矢祭町民自らが矢祭町の魅力を再度見つめ直し、魅力の発見手法や磨き上げ、発信方法について学ぶ。 |  |  |  |
| 主な事業の実施場所 |  |  | 矢祭町・Discover Japan誌（WEBページ・HP・SNS含む） |  |  |  |
| 事業の実施期間 |  |  | 令和5年9月～令和6年1月 |  |  |  |
| 企画内容 |  |  |  |  |  |  |
| 【現状・課題】 |  |  |  |  |  |  |
| ＜現状＞ ○東日本大震災それに伴う福島原発事故発生により、10年以上が経つ現在においても消費者の福島産品を避ける傾向、また訪問をためらう方が一定数残っている。 ○Ｒ４年度消費者庁実施「消費者意識の実態調査(第16回)」において、放射性物質を理由に購入をためらう産地として福島県と回答した人の割合は5.8%、「被災地を中心とした東北」と回答した人の割合は3.8%となっている。減少傾向にあるものの、4年度に実施した販売会において、「福島県」と聞くとその場を立ち去る方も一定数おり、根強い抵抗感がある。また、今年はＡＬＰＳ処理水の海洋放出も予定されており、さらなる風評被害が発生するおそれがある。これらの厳しい現状への対応策として、継続的な風評払拭策と、安全対策をPRしていくことが必須と感じている。 ＜課題＞ ○福島県事業「ふくしまプライド 農産物販売力強化支援」を活用し、ＰＲ販売等を開催してきているもの の、県内市町村との合同イベント等の場合、残念ながら矢祭町の知名度は非常に低いため埋没してしまう。 〇矢祭町は茨城県と隣接しており、首都圏へのアクセスや情報発信をする上では絶好の地理的アドバンテージがあるものの、町として何を「売り」にするかコンセンサスが出来ていないことなどから、これまで積極的な情報発信をしてこなかった。 ○矢祭町の最高のコンテンツである「濃いコミュニケーション」を生かした消費者とのコミュニケーションによる新規ファンの開拓等が出来ていない。また、「もったいない市場」を通じて都内城南地区・城東地区には一定のファンは獲得できているものの、コアファンを拡大するための継続策が確立されていない。 〇そして、これらの施策を担える人財が町内に不足している状況にあることが大きな課題となっている。 ＊2022.12.1～12.3販売会でのアンケート内容（回答数300件） ・矢祭町をご存知ですか？： ⇒初めて聞いた：201件（67%が初めて聞いたと回答） ・生産者が直接農産品を販売することに対して： ⇒機会があれば産品を購入したい：223件（74%が交流を持つことで農産品の購入意思あり） ・矢祭町に好意を抱いた人の割合： ⇒86%の方が直接の交流機会を持つことで、好意を抱いていただけることが判明 |  |  |  |  |  |  |
| 【課題に対するこれまでの取組と成果】 |  |  |  |  |  |  |
| ○福島離れを防ぐため、見えないもの（放射能・生産者の顔）を見える化する以下の取組を実施。 ・食品の放射能を測定し安心安全を証明するため、米の全量全袋検査場、食品放射能測定検査場を開設した。食品が安心安全だという実績を積むとともに、学校給食の測定結果を町ホームページで公表。 ・首都圏を中心とした県外での農産物等販売活動に生産者が参加し、消費者に直接福島の安心安全をＰＲする取組を実施。 ○都内の大学生を対象に矢祭町で農業体験を実施し、福島の安心安全と魅力を肌で感じてもらい、県外へ発信してもらう取組を実施。 〇矢祭町の発展に向け「まち・ひと・みらい」団体を設立したが、活動いただける方が偏っており、横の連携が希薄である。矢祭町全体に活動を拡大させるため、いままでこのような活動に参画できていないＦ１・Ｆ２層に参加を促す方法を取り入れたい。 |  |  |  |  |  |  |
| 【今年度事業における具体的な取組内容】 |  |  |  |  |  |  |
| 実施期間：令和５年８月～６年２月 実施体制：矢祭町、一般社団法人ＣＳＶ開発機構（委託事業者） 概算費用：8,560千円 取組内容： 矢祭町長をトップとして、矢祭町、商工会議所、一般社団法人ＣＳＶ開発機構、Discover Japan誌などを中心とした「矢祭ブランド会議(仮称)」を立ち上げ、矢祭町の魅力・価値の発掘・再発見のため、以下のプロジェクトを実施する。 - 町民ワークショップ ・官民連携により地域活性化事業を創出してきたＣＳＶ開発機構、メディアとして日本の全国各地の地域を取材し、地域の魅力の言語化・地域ブランディングをしてきたDiscover Japan誌を招集。ファシリテーターとなり、地域の人と一緒に矢祭町の固有の価値や魅力を考え、言語化することを目的として、町民向けのワークショップを実施する。 ・参加いただく町民は、矢祭町の最大の魅力である「濃いコミュニケーション」を実践する70代、安全安心美味の農産品を生産する生産者、町の行事推進の中核となる４～50代の地元企業経営者、SNSを駆使できるものの発信の機会がないF1/F2の女性、外部との橋渡し役になる地域おこし協力隊を予定している。 - 魅力発信を出来る人財の育成 ・ＣＳＶ開発機構・Discover Japan 誌編集長による地域ブランディングの講義において、地域の固有の価値の再発見→再編集→再発信のスキームなどを町民に伝授する。 ・地域の人たちが実際に情報発信をする際の相談に乗ったり、情報発信の内容を添削するなどのアドバイスを行ったりすることなどを通して、矢祭町の魅力を発信する人財の育成を行う。（オンライン会議などにより適宜実施） - Discover Japan誌での情報発信 ・地域の魅力を発信する雑誌/webメディア「Discover Japan」にて記事を制作・掲載する。県外の人に広く情報発信することで、福島の風評払拭を狙う。 ・①町民ワークショップや②人財育成のための講義などのプロジェクトの実施状況をDiscover Japan誌の本誌・WEBページ等にリアルタイムで掲載することで、矢祭町で様々な人が関わって矢祭町の魅力を発信していることを県内外に情報発信する。 ○「矢祭ブランド会議(仮称)」の実施イメージ 〇第１回（立ち上げ・関係構築・矢祭について「知る」）（実施時期：Ｒ５年９月頃） ・講義：ＣＳＶ開発機構による官民連携事業の事例共有 ・講義：Discover Japan 編集長 高橋俊宏による「地域ブランディング」の講義 ・町民ワークショップ：テーマ「矢祭町の固有の価値・魅力とは？」 ・相談・アドバイス：矢祭の魅力発信などで課題を感じている人の相談に乗り、人財育成につなげる ・Discover Japanでの情報発信：矢祭の地域のスポットやキーマンを編集長・編集部・写真家が視察 外部プロ目線で感じる魅力と、町民が感じる魅力の差を相互に認識したうえで、「矢祭町に来たくなる魅力は何か」を議論し、新たな魅力発信の視点を学ぶ 〇第２回（矢祭町固有の魅力の発掘・再発見）（実施時期：Ｒ５年11月頃） ・講義：ＣＳＶ開発機構による矢祭町での事業創出事例共有 ・講義：Discover Japan編集者・写真家が教える地域の魅力の伝え方の講義 （第１回の視察で写真家/編集者が見つけた矢祭町の魅力を含む。） ・町民ワークショップ：テーマ「再発見した矢祭町の魅力をどう伝えていく？」 ・相談・アドバイス：矢祭の魅力発信などで課題を感じている人の相談に乗り、人財育成につなげる ・Discover Japanでの情報発信：矢祭の地域のスポットやキーマンを編集部・写真家が視察 上記第1回同様、外部人材と町民で議論した内容をさらに魅力あるものに昇華させる |  |  |  |  |  |  |
| 【今年度事業における目標】 |  |  |  |  |  |  |
| 【アウトプット】 矢祭ブランド会議の実施：2回 【アウトカム】 ▽講義、町民ワークショップ、相談・アドバイスの参加者：50人 ▽WEB（Discover Japan web） ・月間PV数（サイト全体）：462万PV ・月間UU数（サイト全体）：75.4万UU ▽雑誌Discover Japan ・発行部数：12万部 ・電子マガジン：462万PV / 92万UU |  |  |  |  |  |  |
| 【今年度、事業の実施により得られる効果】 |  |  |  |  |  |  |
| ○他市町村に負けない、時代とマッチしたブランディングを行い、県外に発信することで、人口5千人強の町でも国内外に影響を与えるきっかけに繋げられるとともに、次年度以降に本格的にブランド構想を展開するための戦略の立案や分析に生きる情報発信手法を確立させる。 〇民間企業と連携することで、将来的に自走できる仕組みを構築していく。 |  |  |  |  |  |  |
| 【次年度以降の取組】 |  |  |  |  |  |  |
| (1)矢祭町魅力発信事業 ①矢祭町の魅力発信 ・外部メンターから学んだことを、次年度以降町民自らが主体となって、魅力発見・魅力編集・魅力発信をし続ける体制を創出する。 ・外部発信(HP等)が乱立しているので、情報収集・発信を一元化させる。 (2)もったいないのブランド化 ・「矢祭ブランド会議(仮称)」で生まれた町民の横のつながりを拡大させるため、町民主体の活動組織を組成し、次年度以降の活動を活発化させる。 ・将来的には矢祭町で古くから伝承される「もったいない」をブランド化させる。 ・オレンジページ誌で紹介された「当たり前の暮らしがSDGsにつながっている」を生かして、SDGs時代の新しい生き方・働き方を提案していく ・経済の豊かさだけではないWell-Beingな生き方の実践を発信していく |  |  |  |  |  |  |